## concentrado
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION: ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
EVALUACION DE METAS: ENERO A NOVIEMBRE 2013
N° | META | AVANCE | POR CUMPLIR | INVERSION | OBSERVACIONES
1C | 10 Convenios con las Direccciones de Tránsito Muncipales del estado de Colima | 0 | 10 |  | Las autoridades municipales nos han recibido, pero solo hemos tenido platicas con ellos, no hay ningun acuerdo realizado por lo pronto.
2C | Instalar 250 lugares exclusivos para personas con discapacidad. | 70 | 180 |  | No somos los encargados directos, INCODIS gestiona ante las autoridades correspondientes.
3C | Gestionar la construccion de rampas en los 10 municipios del Estado. | 150 | 100 |  | Los ayuntamientos no tienen recursos financieron para la construccion de las rampas faltantes, hago la observacion que el INCODIS esta dando seguimiento al procedimiento para su construccion.
4C | 3 Convenios con los cooperativistas del transporte publico urbano. | 1 | 2 |  | Le falta coordinarse con el Coordinador de Legislacion y Derechos Humanos.
5C | Sensibilizar a los propietarias y choferes de las 2 cooperativas del transporte urbano publico. | 2 | 0 |  | concluido
.
6C | Elaborar el proyecto de taxis adapatados para la zona cunurbada Colima- Villa de Alvarez | 1 | 0 |  | Falta ponerlo en marcha por falta de recursos, el Director del INCODIS se esta encargando de realizar la gestion correspondiente.
7C | Elaborar el proyecto de accesibilidad en el Estado denominado una comunidad sin barreras. | 1 | 0 |  | debido que SEDUR debe de dar seguimiento al proyecto, e INCODIS entrego la documentacion correspondiente para dar seguimiento y concluirlo
8C | Supervisar la accesibilidad en 10 establecimientos de servicio del Estado de Colima. | 10 | 0 |  | concluido
9C | Hacer accesibles a 10 establecimientos de servicio del estado de Colima. | 10 | 0 |  | concluido
10C | Llevar acabo un convenio con la SEP para la realizacion de accesibilidad, como son rampas y señalamientos en escuelas | 1 | 0 |  | Esta concluido, solo falta la firma de la SEP - INCODIS.
11C | Realizar 10 convenios con el gremio hotelero, para contar con accesibilidad para personas con discapacidad. | 1 | 0 |  | Estan en platicas para la conclusion de los convenios faltantes.
12C | Elaborar 10 proyectos en cada uno de los ayuntamientos para mejorar el acceso en banquetas como en calles empedradas. | 10 | 0 |  | Se esta realizando el levantamiento en cada uno de los municipios.
13C | Adaptar 40 casas para personas con discapacidad motriz | 10 | 30 |  | Se esta promoviendo en los municipios para concluir este proyecto.
14C | Realizar 4 diagnosticos de accesibilidaden oficinas gubernamentales | 4 | 0 |  | Sin éxito
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION: SALUD
EVALUACION DE METAS: ENERO A NOVIEMBRE 2013
N° | META | AVANCE | POR CUMPLIR | INVERSION | OBSERVACIONES
1B | Realizar 3 convenios con Instituciones publicas y privadas para atencion medica para personas con discapacidad, a bajo costo o gratuita. | 1 | 2 |  | No se dio seguimiento para realizar esta planeacion.
2B | Realizar una campaña de la prevencion y deteccion en la salud reproductiva de C.A. Cervicouterino. | 1 | 0 |  | Se realizo la campaña cervicouterina INCODIS-S.S.A. Teniendo como resultado un total de 35 mujeres beneficiadas
3B | Realizar una campaña de prevencion y detencion en la salud reproductiva de mama. | 1 | 0 |  | Se realizo la campaña de mama INCODIS- S.S.A. Teniendo como resultado 35 mujeres con discapacidad
4B | Realizar una campaña de prevencion y detencion en la salud reproductiva prostatico | 0 | 1 |  | No se llevo acabo
5B | Realizar una campaña de planificacion familiar en hombres y mujeres. | 0 | 1 |  | No se llevo acabo
6B | Implementar una campaña de optometria para personas con discapacidad y sus familiares. | 1 | 0 |  | Se llevo acabo junto con DIF Estatal - INCODIS la campaña teniendo como beneficiados a 300 personas.
7B | Implementar la campaña de odontologia para personas con discapacidad en todo el estado. | 0 | 1 |  | Esta en proceso.
8B | Realizar una campaña de prevencion de procesos discapacitantes sen 5 municipios del Estado. | 2 | 3 |  | No se le dio seguimiento.
9B | Realizar un curso basico de primeros auxilios dirigido al personal del INCODIS. | 1 | 0 |  | Se concluyo
10B | Llevar acabo 3 cursos de alimentacion naturista | 3 | 0 |  | se concluyo llevandolo acabo en el Municipio de Manzanillo, Colima y Coquimatlan.
11B | Elaboracion de fichas medicas a 19 deportistas con discapacidad. | 11 | 8 |  | Le falto coordinacion con el encargado de Deporte y Recreacion del INCODIS.
12B | Realizar 10 charlas de salud y deporte una por municipio del Estado | 3 | 7 |  | No se le dio seguimiento
13B | Llevar acabo un concurso en el Estado de investigacion cientifica y tecnologica. | 0 | 1 |  | Esta en proceso.
14B | Realizar un curso de reflexologia con los 30 presidentes de asociaciones con discapacidad en el estado. | 1 | 0 |  | Concluido el 100%
15B | Llevar acabo tres charlas de salud mental dirigido al personal del INCODIS. | 3 | 0 |  | Concluido
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION: DE DEPORTE Y RECREACION
EVALUACION DE METAS: ENERO A NOVIEMBRE 2013
N° | META | AVANCE | POR CUMPLIR | INVERSION | OBSERVACIONES
1F | Realizar 12 excurciones deportivas en centros recreativos del estado. | 1 | 11 |  | Por falta de recursos no se realizaron.
2F | 9 Convivencias deportivas en todo el estodo de Colima. | 0 | 9 |  | No se cuenta con los recursos para llevarlas acabo.
3F | Realizar 3 concursos de papalote | 1 | 2 |  | Solo se llevo acabo en Villa de Alvarez faltando los municipios de Manzanillo y Tecoman.
4F | Realiazar un acuerdo con Gobierno del estado para la practica del deporte sin costo. | 1 | 0 |  | se concluyo y ya esta en la practica.
5F | Llevar acabo un curso de capacitacion a entrenadores de deportistas discapacitados | 0 | 1 |  | No se llevo acabo
6F | Realizar 3 campamentos recreativos con personas con discapacidad. | 1 | 2 |  | Falto recurso economico.
7F | Creacion de una escuela de ajedrez en el estado. | 1 | 0 |  | Concluida
8F | Llevar acabo un curso de danzaterapia para personas con sindrome de dawn y discapacidad motora. | 1 | 0 |  | Concluida
9F | 2 Cuadrangulares de Basquet-Boll | 2 | 0 |  | Se realizo en Villa de Alvarez y Manzanillo.
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION: CAPACITACION Y TRABAJO.
EVALUACION DE METAS: ENERO A NOVIEMBRE 2013
N° | META | AVANCE | POR CUMPLIR | INVERSION | OBSERVACIONES
1D | Generar 50 fuentes de empleo para personas con discapacidad. | 39 | 11 |  | El programa se encuentra laborando anualmente y se han colocado las personas que bienen a solicitarlo.
2D | Producir un manual sobre incorporacion de personas con discapacidad a las empresas. | 1 | 0 |  | Concluido
3D | Impartir 12 talleres sobre desarrollo humano. | 0 | 12 |  | Se encuentra la planeacion solo falta ejecutarlo.
4D | Promover la creacion de 2 empresas sociales de reinsercion laboral. | 1 | 1 |  | Se dara seguimiento.
5D | Elaborar una cartera de fuente de financiamiento para emprendedores con discapacidad. | 1 | 0 |  | Se cuenta con el documento del listado y requisitos para financiar los proyectos productivos.
6D | Promover el desarrollo de 10 empresas productivas. | 2 | 8 |  | En proceso.
7D | Integrar una base de datos para dar seguimiento al programa de colocacion de empleo. | 0 | 1 |  | Esta planteado a SEDESCOL.
8D | Elaboracion de 10 proyectos productivos para inversion encamina a personas con discapacidad. | 8 | 2 |  | En proceso los faltantes.
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION: EDUCACION Y CULTURA
EVALUACION DE METAS: ENERO A NOVIEMBRE 2013
N° | META | AVANCE | POR CUMPLIR | INVERSION | OBSERVACIONES
1A | Realizar un programa de evaluacion y capacitacion para el personal del INCODIS. | 0 | 1 |  | No se llevo acabo
2A | Realizar un registro de sistematizacion de informacion de los miembros de asociaciones, asi como sus programas anuales. | 1 | 0 |  | Se concluyo la base de datos de los miembros de las 30 asociaciones del Estado.
3A | Realizar en 30 asociaciones del estado una evaluacion Psicologica a cada uno de los integrantes. | 3 | 27 |  | Se esta llevando acabo actualmente.
4A | Creacion de una biblioteca interna en el INCODIS. | 1 | 0 |  | Concluida
5A | Llevar acabo 3 cursos de lenguaje de señas | 3 | 0 |  | Concluida
.
6A | Creacion de un centro que cuente con material especial para personas con discapacidad. | 0 | 1 |  | En proceso.
7A | Creacion de 30 grupos de alfabetizacion en el estado | 0 | 30 |  | No se llevo acabo
8A | Integrar a 10 niños con discapacidad a escuelas regulares | 0 | 10 |  | N se llevo acabo
9A | Formacion de 30 grupos para llevar acabo circulos de lectura | 3 | 27 |  | En proceso.
10A | Integrar a 20 niños a escuelas especiales | 10 | 10 |  | En proceso.
11A | Realizar un programa de sensibilizacion en escuelas publicas y privadas | 1 | 0 |  | Concluido
12A | Gestionar 40 becas a estudiantes con discapacidad. | 40 | 0 |  | Concluido
13A | Visitar 30 asociaciones al papalote museo del niño. | 6 | 24 |  | No se pudo llevar a la visita del papalote a las demas asociaciones.
14A | Llevar acabo un programa para involucrar a la cultura a personas con discapacidad | 0 | 1 |  | No se llevo acabo.

## Accesibilidad
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION DE: ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
GRAFICA DE EVALUACION DE METAS: ENERO-NOVIEMBRE 2013
METAS | AVANCE | POR CUMPLIR
1C | 0 | 100
2C | 28 | 72
3C | 60 | 40
4C | 33 | 67
5C | 100 | 0
6C | 100 | 0
7C | 100 | 0
8C | 100 | 0
9C | 100 | 0
10C | 100 | 0
11C | 10 | 90
12C | 100 | 0
13C | 25 | 75
14C | 100 | 0
TOTAL | 68.2857 | 31.7143

## Capacitación
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION DE: CAPACITACION Y TRABAJO
GRAFICA DE EVALUACION DE METAS: ENERO-NOVIEMBRE 2013
METAS | AVANCE | POR CUMPLIR
1D | 78 | 22
2D | 100 | 0
3D | 0 | 100
4D | 50 | 50
5D | 100 | 0
6D | 20 | 80
7D | 30 | 70
8D | 80 | 20
TOTAL | 57.25 | 42.75

## Deporte
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION DE: DEPORTE Y RECREACION
GRAFICA DE EVALUACION DE METAS: ENERO-NOVIEMBRE 2013
METAS | AVANCE | POR CUMPLIR
1F | 8 | 92
2F | 0 | 100
3F | 33 | 67
4F | 100 | 0
5F | 0 | 100
6F | 33 | 67
7F | 100 | 0
8F | 100 | 0
9F | 100 | 0
TOTAL | 52.6667 | 47.3333

## Educación
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION DE: EDUCACION Y CULTURA
GRAFICA DE EVALUACION DE METAS: ENERO-NOVIEMBRE 2013
METAS | AVANCE | POR CUMPLIR
1A | 0 | 100
2A | 100 | 0
3A | 10 | 90
4A | 100 | 0
5A | 100 | 0
6A | 0 | 100
7A | 0 | 100
8A | 0 | 100
9A | 10 | 90
10A | 50 | 50
11A | 100 | 0
12A | 100 | 0
13A | 20 | 80
14A | 0 | 100
TOTAL | 42.1429 | 57.8571

## Salud
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
COORDINACION DE: SALUD
GRAFICA DE EVALUACION DE METAS: ENERO-NOVIEMBRE 2013
METAS | AVANCE | POR CUMPLIR
1B | 33 | 66
2B | 100 | 0
3B | 100 | 0
4B | 0 | 100
5B | 0 | 100
6B | 100 | 0
7B | 0 | 100
8B | 40 | 60
9B | 100 | 0
10B | 100 | 0
11B | 58 | 42
12B | 30 | 70
13B | 0 | 100
14B | 100 | 0
15B | 100 | 0
TOTAL | 57.4 | 42.5333